|  |  |  |  | ANEXO XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREFEITURA: IBERTIOGA/MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  | R$ | 50.064,08 | DATA: |  | 04/09/2019 |  |  |
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO |  |  | Rua Padre Ibraim – Bairro Areão |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 meses |  |  |  |  |
|  |  | RUAS DO MUNICÍPIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO |  | FÍSICO/ |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 | TOTAL ETAPAS |  |  |
|  |  |  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico % |  | 100,00% |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
|  |  |  |  | Financeiro | R$ | 723,60 |  |  |  |  | R$ | 723,60 |  |
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO |  | Físico % |  | 35,00% |  | 35,00% |  | 30,00% |  | 100,00% |  |
|  |  |  |  | Financeiro | R$ | 15.644,08 | R$ | 15.644,08 | R$ | 13.409,21 | R$ | 44.697,38 |  |
|  | 2.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | Físico % |  | 35,00% |  | 35,00% |  | 30,00% |  | 100,00% |  |
|  |  |  |  | Financeiro | R$ | 1.625,08 | R$ | 1.625,08 | R$ | 1.392,93 | R$ | 4.643,10 |  |
|  |  | TOTAL |  | Físico % |  | 35,56% |  | 34,70% |  | 29,74% |  | 100,00% |  |
|  |  |  |  | Financeiro | R$ | 17.992,76 | R$ | 17.269,16 | R$ | 14.802,14 | R$ | 50.064,08 |  |

Assinatura do Prefeito