## PLanilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA: Município de Ibertioga | [6 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Perfuração de Poço Artesiano | [6 empty] | DATA: 01/04/2020
LOCAL: Localidade Cachoeirinha |  |  |  | ISS: | 2% |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: Planilha de Preços da COPASA (março/2020) / (SEMAD 2019) / SETOP (01/2020) / SINAPI (01/2020) c/ desoneração |  |  |  | ( ) | DIRETA |  | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses | [6 empty] | BDI: | 30.61%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | % DE BDI UTILIZADO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
01.01.01 | SEMAD | AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO JUNTO A SUPRAM | UN | 1 | 0 | 0 | 132.95 | 132.95 | 86.95
01.01.02 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | 726.5
01.01.03 | 65000191 (COPASA) | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | TOK | 2800 |  | 30.61% | 0 | 0 | 0.22
01.01.04 | 65001074 (COPASA) | LOCACAO DE POCOS (ESTUDO DE AGUAS SUBTERRANEAS) ISOLADOS, POR DEMANDA | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | COTAÇÃO
SUB - TOTAL DO ITEM 01 | [7 empty] | 132.95
02. |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M)
02.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
02.01.01 | 65001070 (COPASA) | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTO-PNEUMATICA | KM | 150 |  | 30.61% | 0 | 0 | 7.69
02.01.02 | 65001071 (COPASA) | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | KM | 150 |  | 30.61% | 0 | 0 | 2.14
02.01.03 | 65001090 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 10 |  | 30.61% | 0 | 0 | 69.62
02.01.04 | 65001091 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" | M | 20 |  | 30.61% | 0 | 0 | 81.38
02.01.05 | 65001092 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12" | M | 10 |  | 30.61% | 0 | 0 | 85.14
02.01.06 | 65001093 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | M | 100 |  | 30.61% | 0 | 0 | 80.85
02.01.07 | 65001094 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 10 |  | 30.61% | 0 | 0 | 94.61
02.01.08 | 65001098 (COPASA) | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 4 |  | 30.61% | 0 | 0 | 12.03
02.01.09 | 65001105 (COPASA) | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M3 | 2 |  | 30.61% | 0 | 0 | 91.85
02.01.10 | 65001103 (COPASA) | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4 |  | 30.61% | 0 | 0 | 17.52
02.01.11 | 65001101 (COPASA) | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 10 |  | 30.61% | 0 | 0 | 13.87
02.01.12 | 65001107 (COPASA) | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | 474
02.01.13 | 65001108 (COPASA) | TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | 39.95
02.01.14 | 65001109 (COPASA) | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TESTE | M | 100 |  | 30.61% | 0 | 0 | 3.43
02.01.15 | 65001097 (COPASA) | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | M | 30 |  | 30.61% | 0 | 0 | 25.34
02.01.16 | 7695 (SINAPI) | TUBO ACO CARB.C/COS. JR CM DN6" | M | 30 |  | 30.61% | 0 | 0 | COPASA
02.01.17 | 65001106 (COPASA) | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | 22.56
SUB - TOTAL DO ITEM 02 | [7 empty] | 0
03. |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M
03.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
03.01.01 | 65000017 (COPASA) | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M2 | 25 |  | 30.61% | 0 | 0 | 2.49
03.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 25 |  | 30.61% | 0 | 0 | 2.7
03.01.03 | 65000336 (COPASA) | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | 59.27
03.01.04 | 65001662 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIAMETRO ATE 35 MM2, EXCLUSIVE CABOS | M | 6 |  | 30.61% | 0 | 0 | 0.93
03.01.05 | 65001663 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 1", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVEELETRODUTO | M | 6 |  | 30.61% | 0 | 0 | 6.6
03.01.06 | 65001083 (COPASA) | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 60M A 120M | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | 255.86
03.01.07 | 35000412 (COPASA) | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 100 |  | 22.53% | 0 | 0 | 19.7
03.01.08 | 65001654 (COPASA) | MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 KVA | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | 663.43
03.01.09 | 35000156 (COPASA) | TUBO POLIETILENO (PEAD) D20MM - PRETO | M | 6 |  | 22.53% | 0 | 0 | 2.13
03.01.10 | 35001023 (COPASA) | CABO COBRE UNIPOLAR 1,5MM2 ISOL P/ 1000V | M | 224 |  | 22.53% | 0 | 0 | 0.7
03.01.11 | 35001039 (COPASA) | CABO COBRE UNIP. ISOL. PVC 1000 V 10MM2 | M | 336 |  | 22.53% | 0 | 0 | 2.98
03.01.12 | 35000385 (COPASA) | LUVA SIMPLES F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 17 |  | 22.53% | 0 | 0 | 4.35
03.01.13 | 65001078 (COPASA) | BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50MM (1.1/2)) | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | 982.91
03.01.14 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELÉTRICO BIFÁSICO DE 220 V, 60 HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V, CONF. ESPECIFIÇÃO. | UN | 1 |  | 22.53% | 0 | 0 | COPASA
03.01.15 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES BIFÁSICOS DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. ESPECIFICAÇÃO | UN | 1 |  | 22.53% | 0 | 0 | COPASA
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 0
04. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
04.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
04.01.01 | 65001169 (COPASA) | LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL | KM | 0.17 |  | 30.61% | 0 | 0 | 679.74
04.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 170 |  | 30.61% | 0 | 0 | 2.7
04.01.03 | 65000149 (COPASA) | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 10.2 |  | 30.61% | 0 | 0 | 27.03
04.01.04 | 65000160 (COPASA) | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 30.6 |  | 30.61% | 0 | 0 | 5.76
04.01.05 | 65003321 (COPASA) | R EGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 68 |  | 30.61% | 0 | 0
04.01.06 | 65000173 (COPASA) | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 40.8 |  | 30.61% | 0 | 0 | 10.15
04.01.07 | 65000386 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 170 |  | 30.61% | 0 | 0 | 0.98
04.01.08 | 35000484 (COPASA) | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | M | 170 |  | 22.53% | 0 | 0 | 3.6
04.01.09 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR 2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS SEM ELETRODUTOS, JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | M | 170 |  | 30.61% | 0 | 0 | COPASA
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 0
05. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
05.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
05.01.01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO. | UN | 1 |  | 22.53% | 0 | 0 | COPASA
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 0
06. |  | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M²
06.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
06.01.01 | 65000075 (COPASA) | CERCA ARAME FARPADO COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA P.126 | M | 27 |  | 30.61% | 0 | 0 | 34.24
06.01.02 | 65000080 (COPASA) | PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013 | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | 970.77
06.01.03 | 65000280 (COPASA) | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 1.5 |  | 30.61% | 0 | 0 | 205.52
06.01.04 | 65003754 (COPASA) | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 1.5 |  | 30.61% | 0 | 0 | 120.93
06.01.05 | 65000238 (COPASA) | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES | M2 | 2 |  | 30.61% | 0 | 0 | 29.08
06.01.06 | 65003743 (COPASA) | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M2 | 2 |  | 30.61% | 0 | 0 | 10.01
SUB - TOTAL DO ITEM 06 | [7 empty] | 0
07. |  | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, H=3,0M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO (BROCA+SAPATA+CINTA), LASTRO DE CONCRETO E PASSEIO
07.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
07.01.01 | 65000017 (COPASA) | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M2 | 25 |  | 30.61% | 0 | 0 | 2.49
07.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 25 |  | 30.61% | 0 | 0 | 2.7
07.01.03 | 65000149 (COPASA) | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 5 |  | 30.61% | 0 | 0 | 18.02
07.01.04 | 65003321 (COPASA) | R EGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 25 |  | 30.61% | 0 | 0 | 4.38
07.01.05 | 65000249 (COPASA) | FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS | M2 | 4 |  | 30.61% | 0 | 0 | 71.92
07.01.06 | 65003743 (COPASA) | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M2 | 4 |  | 30.61% | 0 | 0 | 10.01
07.01.07 | 65000276 (COPASA) | ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 257.9 |  | 30.61% | 0 | 0 | 5.74
07.01.08 | 65000280 (COPASA) | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 1.25 |  | 30.61% | 0 | 0 | 205.52
07.01.09 | 65000288 (COPASA) | CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 5 |  | 30.61% | 0 | 0 | 285.99
07.01.10 | 65003754 (COPASA) | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 5 |  | 30.61% | 0 | 0 | 120.93
07.01.12 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO TANQUE POLIETILENO FORTPLUS 20.000 L TAMPA ROSCA AZUL | UN | 1 |  | 22.53% | 0 | 0 | COPASA
07.01.13 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHAVE BOIAS DE NIVEL SUPERIOR E INFERIOR, INCL. QUADRO AUXILIAR NO RES, PARA AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 |  | 30.61% | 0 | 0 | COPASA
SUB - TOTAL DO ITEM 07 | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | 132.95

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A N E X O
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Município de Ibertioga |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 132.95 |  |  | DATA: | DATA: 01/04/2020
OBRA: Perfuração de Poço Artesiano |  |  | LOCAL: Localidade Cachoeirinha |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
CALÇAMENTO EM BLOQUETE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. | - | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 132.95 | 132.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. | - | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M) | Físico % | 0% | 70% | 30% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. | - | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M | Físico % | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. | - | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | Físico % | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05. | - | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Físico % | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. | - | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M² | Físico % | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07. | - | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, H=3,0M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO (BROCA+SAPATA+CINTA), LASTRO DE CONCRETO E PASSEIO | Físico % | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 132.95 | 132.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações: