## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TIMBRADO LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONE E E-MAIL
A N E X O I
2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO |  |  |  |  | DATA: XX/XX/2021
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - IBERTIOGA-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE JANEIRO/2021 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | BDI | 28.99% | 28.99%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 694.142
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.4 | 184.07 | 237.43 | 569.832 | 2.4
1.2 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 1 | 96.37 | 124.31 | 124.31 | 1
2 |  | MURO DE FECHAMENTO DO CEMITÉRIO |  |  |  |  | 34325.1785
2.1 |  | FUNDAÇÃO
2.1.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 7.18 | 47.94 | 61.84 | 444.0112 | 7.18
2.1.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 20.5 | 16.21 | 20.91 | 428.655 | 20.5
2.1.3 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.03 | 353.88 | 456.47 | 470.1641 | 1.03
2.1.4 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 272.55 | 12.3 | 15.87 | 4325.3685 | 272.55
2.1.5 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.15 | 480.24 | 619.46 | 3809.679 | 6.15
2.2 |  | ESTRUTURA
2.2.1 | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 31.5 | 32.87 | 42.4 | 1335.6 | 31.5
2.2.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 127.65 | 12.3 | 15.87 | 2025.8055 | 127.65
2.2.3 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.13 | 480.24 | 619.46 | 699.9898 | 1.13
2.3 |  | ALVENARIA
2.3.1 | ALV-BLO-020 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 184.5 | 35.64 | 45.97 | 8481.465 | 184.5
2.3.2 | CIN-BLO-005 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 102.5 | 9.31 | 12.01 | 1231.025 | 102.5
2.3.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 78.52 | 12.3 | 15.87 | 1246.1124 | 78.52
2.3.4 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.05 | 480.24 | 619.46 | 650.433 | 1.05
2.4 |  | REVESTIMENTO
2.4.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 26.2 | 6.42 | 8.28 | 216.936 | 26.2
2.4.2 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 26.2 | 23.7 | 30.57 | 800.934 | 26.2
0
2.5 |  | PINTURA | [5 empty] | 0
2.5.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 410 | 4.48 | 5.78 | 2369.8 | 410
2.5.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA | M2 | 410 | 10.95 | 14.12 | 5789.2 | 410 | 0 | 0
3 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 237.8
3.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 102.5 | 1.8 | 2.32 | 237.8 | 102.5
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 35257.1205
Observação:
Assinaturas:
XXXXXXXXXXXXXX - Engenheiro XXXXXXXXXX - CREAMG nºXXXXXXXXXXXXX
R. T. Empresa Licitante
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da Licitante

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
TIMBRADO LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONE E E-MAIL
A N E X O II
2
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO |  |  |  |  | DATA: XX/XX/2021
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - IBERTIOGA-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE JANEIRO/2021 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | BDI | 28.99%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | =1,20*2,00 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | =0,25*2,00*2,00 |  |  |  |  | 1
2 |  | MURO DE FECHAMENTO DO CEMITÉRIO
2.1 |  | FUNDAÇÃO
2.1.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | =0,35*0,20*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00) |  |  |  |  | 7.175
2.1.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | =0,20*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00) |  |  |  |  | 20.5
2.1.3 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | =0,05*0,20*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00) |  |  |  |  | 1.025
2.1.4 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | ARRANQUES: |  |  |  |  | 272.5489
|  |  |  | Ø L = 35*4*0,82*0,383 |  |  |  | 43.9684
|  |  |  | Ø T = 35*3*0,44*0,141 |  |  |  | 6.5142
BALDRAME:
|  |  |  | Ø L = 4*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00)*0,383 |  |  |  | 157.03
|  |  |  | Ø T = ((10,70+9,70+10,60+51,50+20,00)/0,20)*0,90*0,141 |  |  |  | 65.0362
2.1.5 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | =0,30*0,20*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00) |  |  |  |  | 6.15
2.2 |  | ESTRUTURA
2.2.1 | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | =35*0,25*2*1,80 |  |  |  |  | 31.5
2.2.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | PILARES: |  |  |  |  | 127.6548
|  |  |  | Ø L = 35*4*1,95*0,383 |  |  |  | 104.559
|  |  |  | Ø T = ((35*1,95)/0,20)*0,48*0,141 |  |  |  | 23.0958
2.2.3 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | =35*0,09*0,20*1,80 |  |  |  |  | 1.134
2.3 |  | ALVENARIA
2.3.1 | ALV-BLO-005 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | =1,80*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00) |  |  |  |  | 184.5
2.3.2 | CIN-BLO-005 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | =10,70+9,70+10,60+51,50+20,00 |  |  |  |  | 102.5
2.3.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | Ø L = 2*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00)*0,383 |  |  |  |  | 78.515
2.3.4 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | =0,06*0,17*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00) |  |  |  |  | 1.0455
2.4 |  | REVESTIMENTO
2.4.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | =(35*0,20*1,80*2)+(2*0,25*2,00) |  |  |  |  | 26.2
2.4.2 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | =(35*0,20*1,80*2)+(2*0,25*2,00) |  |  |  |  | 26.2
2.5 |  | PINTURA
2.5.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | =2*2,00*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00) |  |  |  |  | 410
2.5.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA | M2 | =2*2,00*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00) |  |  |  |  | 410
3 |  | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | =(0,50*2)*(10,70+9,70+10,60+51,50+20,00) |  |  |  |  | 102.5
Observação:
Assinaturas:
XXXXXXXXXXXXXX - Engenheiro XXXXXXXXXX - CREAMG nºXXXXXXXXXXXXX
R. T. Empresa Licitante
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da Licitante

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TIMBRADO LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONE E E-MAIL
A N E X O IV
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: R$35.257,12 |  |  |  |  | DATA: XX/XX/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO |  |  | LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS E DEMOLIÇÕES | Físico % | 1.969% | 100%
|  |  | Financeiro | 694.142 | 694.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | MURO DE FECHAMENTO DO CEMITÉRIO | Físico % | 97.36% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 34325.1785 | 17162.5893 | 17162.5893 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.6745% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 237.8 | 0 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.65% | 49.35% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 35257.1205 | 17856.7313 | 17400.3893 | 0 | 0 | 0 | 0
| XXXXXXXXXXXXXX - Engenheiro XXXXXXXXXX - CREAMG nºXXXXXXXXXXXXX | [5 empty] | Observações:
R. T. Empresa Licitante
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da Licitante

## COMPOSIÇÃO DO BDI
TIMBRADO LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONE E E-MAIL
ANEXO III - COMPOSIÇÃO DO BDI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO |  |  |  |  | DATA: XX/XX/2021
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - IBERTIOGA-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE JANEIRO/2021 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | BDI | 28.99%
COMPOSIÇÃO DO BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
|  | (ISS = 5%) | MATERIAL | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.89% | 3.15% | CD
LUCRO | L | 7.4% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.14% | 0.14% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 1.3% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 0.53% | CD
RISCO (*) | R | 1.27% | 0.77% | CD
TRIBUTOS | I | 6.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI (NUMERADOR) = | 15.25% | 9.763%
| BDI(DENOMINADOR) = | 89.35% | 91.85%
| BDI = | 28.99% | 19.5%
XXXXXXXXXXXXXX - Engenheiro XXXXXXXXXX - CREAMG nºXXXXXXXXXXXXX
R. T. Empresa Licitante
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da Licitante