## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TIMBRADO LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS
LOCAL: DIVERSOS – IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | DATA: XX/XX/2021
REFERÊNCIA: SETOP LESTE_JANEIRO/2021 E SINAPI MG_ABRIL/2021 - AMBAS COM DESONERAÇÃO. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES | [5 empty] | BDI | 29.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL
1 | DRE-001 | DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA |  |  |  |  | 8312.9665
1.1 | RO-41040 | REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 0,30M E Ø 0,40M - CORPO | M | 36 | 31.62 | 40.91 | 1472.76
1.2 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 25.92 | 4.45 | 5.76 | 149.2992
1.3 | TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 37.8 | 8.46 | 10.95 | 413.91
1.4 | ED-48676 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM | M | 63 | 18.6 | 24.06 | 1515.78
1.5 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 52.57 | 30.06 | 38.89 | 2044.4473
1.6 | ED-49921 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X110CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 7 | 299.98 | 388.11 | 2716.77
2 | URB-001 | CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS |  |  |  |  | 29576.9485
2.1 | TER-REG-015 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2478.35 | 1.2 | 1.55 | 3841.4425
2.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 2302.2 | 7.91 | 10.23 | 23551.506
2.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE TRAVAMENTO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 160 | 10.55 | 13.65 | 2184
3 | DRE-001 | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL |  |  |  |  | 17023.035
3.1 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M | 371 | 23.76 | 30.74 | 11404.54
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3 %, ESP. 8CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 378.5 | 10.07 | 13.03 | 4931.855
3.3 | ED-14581 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 40X40CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, NCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 8 | 66.34 | 85.83 | 686.64
4 | URB-001 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |  |  |  |  | 8162.0421
4.1 | URB-PAS-015 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 35.73 | 16.21 | 20.97 | 749.2581
4.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 238.2 | 2.47 | 3.2 | 762.24
4.3 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 238.2 | 21.58 | 27.92 | 6650.544
TOTAL GERAL - MÃO-DE-OBRA | [6 empty] | 63074.9921
| XXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | CREAMG NºXXXXXXXXXXXXX
R. T. Licitante
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da licitante

## PLANILHA DE LEVANTAMENTO
TIMBRADO LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
ANEXO II - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS
LOCAL: DIVERSOS – IBERTIOGA-MG
DATA: XX/XX/2021
ITEM | LOCALIZAÇÃO |  |  | DIMENSÕES |  |  |  |  | SERVIÇOS
|  | DIMENSÕES |  | COMPRIMENTO | LARGURA | LEVANT. AUTOCAD | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO Ø300 E Ø400MM | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 400MM | CAIXA DE CAPTAÇÃO (70X70X110)CM | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO | CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO 8CM | MEIO-FIO DE TRAVAMENTO (100X15X13X20)CM | MEIO-FIO MFC-01 (12X16,7X35)CM | SARJETA | CANALETA | COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA | PASSEIO | MEIO-FIO MFC-01 (12X16,7X35)CM
|  |  |  | (M) | (M) | (M2) | (M) | (M) | (UNID.) | (M2) | (M2) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M3) | (M2)
|  | (M) | (M)
1 | PÁTIO EXTERNO DE ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 1 | #REF! | 0 | 0 | 1180 | 36 | 56 | 3 | 1180 | 1180 | 127.8 | 81.5 | 91 | 0 | 35.73 | 238.2
2 | RUA JOÃO HONÓRIO - AREÃO | 1 | #REF! | 0 | 0 | 770.35 | 0 | 7 | 4 | 770.35 | 647 | 10.6 | 289.5 | 287.5 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRADA VISCINAL IBERTIOGA-SANTA RITA DE IBITIPOCA - LAMARÃO | 1 | #REF! | 88 | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 475.2 | 21.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| TOTAL | 3 | 0 |  |  |  | 36 | 63 | 7 | 2478.35 | 2302.2 | 160 | 371 | 378.5 | 8 | 35.73 | 238.2
XXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | CREAMG Nº56.477/D |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXX
R. T. Licitante | [5 empty] | Representante legal da licitante

## COMPOSIÇÃO DO BDI
TIMBRADO LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
ANEXO III - COMPOSIÇÃO DO BDI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS |  |  |  |  | DATA: XX/XX/2021
LOCAL: DIVERSOS – IBERTIOGA-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP LESTE_JANEIRO/2021 E SINAPI MG_ABRIL/2021 - AMBAS COM DESONERAÇÃO. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES | [5 empty] | BDI | 29.38%
COMPOSIÇÃO DO BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
COM DESONERAÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
|  | (ISS = 5%) | MATERIAL | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 3.15% | CD
LUCRO | L | 7.3% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.14% | 0.14% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.3% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.53% | CD
RISCO (*) | R | 0.97% | 0.77% | CD
TRIBUTOS | I | 7.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 3.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI (NUMERADOR) = | 14.31% | 9.763%
| BDI(DENOMINADOR) = | 88.35% | 91.85%
| BDI = | 29.38% | 19.5%
XXXXXXXXXXXXXXXXX
R. T. Licitante
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da licitante

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TIMBRADO LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: |  |  | 63074.9921 |  | DATA: XX/XX/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS |  |  | LOCAL: DIVERSOS – IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12° MÊS
1 | - | DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA | Físico % | 13.18% | 1º MÊS: 100%
|  |  | Financeiro | 8312.9665 | 8312.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS | Físico % | 46.89% | 1º MÊS: 25%; 2º MÊS: 25%; 3º MÊS: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES 4º MÊS: 25%
|  |  | Financeiro | 29576.9485 | 7394.2371 | 7394.2371 | 7394.2371 | 7394.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL | Físico % | 26.99% | 1º MÊS: 25%; 2º MÊS: 25%; 3º MÊS: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES 4º MÊS: 25%
|  |  | Financeiro | 17023.035 | 4255.7587 | 4255.7587 | 4255.7587 | 4255.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS | Físico % | 12.94% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES 4º MÊS: 100%
|  |  | Financeiro | 8162.0421 | 0 | 0 | 0 | 8162.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES 12° MÊS: 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 31.65% | 18.47% | 18.47% | 31.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 63074.9921 | 19962.9624 | 11649.9959 | 11649.9959 | 19812.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| XXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | CREAMG NºXXXXXXXXXXXXX | 3º MÊS: Observações:
R. T. Licitante
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da licitante