## MEMÓRIA NOVA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Órgão: | Ibertioga |  |  | Objeto: | Memória de Quantitativos |  |  | Data
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA EM RUAS DO MUNICÍPIO | [7 empty] | 2023-01-20
Resp. Técnico:
Local: | Rua Neuza Fagundes Monteiro Rodrigues EParaná, Centro - Ibertioga/MG
ITEM | SERVIÇOS
1.1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
[5 empty] | QUANTIDADE: | 1 | UNID.
1.2 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA
DADOS: Segundo Projeto
CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO
Ruas | Tipo de pavimento | Extensão da via | Largura da via (média) | Área da via (m2)
Rua Neuza F.M. Rodrigues | Poliedrico | 55 | 7 | 385 |  |  |  |  | QUANTIDADE DE RUAS
Rua Paraná | Poliedrico | irregular | irregular | 35.57 | *area autocad
Total = |  |  |  | 420.57 |  |  |  |  | 2 | Ruas
Área de sarjeta (desconto da área total para pavimentação): |  |  |  | 110 | x | 0.5 | = | 55 | m2
|  |  |  | comprimento via x 2 |  | largura sarjeta
1.2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL)
Área total das ruas |  | = | 420.57 | m2
1.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (TRANSPORTE DA PEDRA)
| 420.57 | x | 0.08 | x | 71.5 | = | 2405.6604 | m3xKm
| área de calçamento em pedra fincada |  | espessura do calçamento |  | DMT pedra/areia
1.2.4 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)
Área total de calçamento em pedra fincada a executar: |  | 420.57 | - | 55 | = | 365.57 | m2
|  | Área total das ruas |  | área de sarjeta a descontar
1.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.3.1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
Conforme quadro de medidas do projeto anexo:
Ruas |  | Extensão sarjeta a executar (m)
Rua Neuza F.M. Rodrigues |  | 110 |  | Total = | 110 | m
1.3.2 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
Ruas |  | Extensão de meio-fio a executar (m) | [8 empty] | 296
Rua Neuza F.M. Rodrigues (meio fio lateral) + (meio-fio de travamento do calçamento) |  | 117 |  | Total = | 125.32 | m |  |  |  |  | 15.03 | 45.3
Rua Paraná (travamento) |  | 8.32 | [8 empty] | 12.22 | 42.95
|  | ENGENHEIRO |  |  |  | RESPOSANVEL EMPRESA
|  | R.T EMPRESA |  |  |  | REPRESENTANTE EMPRESA

## PLANILHA ATUALIZADA
TIMBRADO EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - ATUALIZADA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | Recurso: Próprio
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA EM RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | DATA: 20/01/2023
LOCAL: RUA NEUZA RODRIGUES E PARANÁ, CENTRO - IBERTIOGA-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - 10/2022 COM DENONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS |  |  |  | ISS | 3% | BDI | 28.68%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA
1.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | 1690.68
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1313.86 | 1690.68 | 1690.68
1.2 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA |  |  |  | 0 | 19917.02
1.2.1 | RO-41083 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL) | M2 | 420.57 | 1.22 | 1.57 | 660.29
1.2.2 | RO-41344 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (TRANSPORTE DE AREIA) | M3XKM | 2405.6604 | 1.28 | 1.65 | 3969.34
1.2.3 | RO-41344 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (TRANSPORTE DA PEDRA) | M3XKM | 2405.6604 | 1.28 | 1.65 | 3969.34
1.2.4 | RO-43971 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | M2 | 365.57 | 24.06 | 30.96 | 11318.05
1.3 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 13637.92
1.3.1 | ED-14763 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 110 | 38.05 | 48.96 | 5385.6
1.3.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 125.32 | 51.17 | 65.85 | 8252.32
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 35245.62
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREAMG Nº
R.T EMPRESA
RESPOSANVEL EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA

## COMPOSIÇÃO DO BDI
TIMBRADO EMPRESA
COMPOSIÇÃO DO BDI - ATUALIZADO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | Recurso: Próprio
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA EM RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | DATA: 20/01/2023
LOCAL: RUA NEUZA RODRIGUES E PARANÁ, CENTRO - IBERTIOGA-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - 10/2022 COM DENONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS | [5 empty] | BDI | 28.68%
COMPOSIÇÃO DO BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
OBRAS RODOVIÁRIAS
|  | (ISS = 3,00%) | MATERIAL | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 3.42% | CD
LUCRO | L | 7.53% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.96% | 0.96% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.53% | CD
RISCO (*) | R | 0.97% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.75% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 2.1% | 0 | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI (NUMERADOR) = | 15.49% | 10.94%
| BDI(DENOMINADOR) = | 89.75% | 91.85%
| BDI = | 28.68% | 20.78%
| BDI = | 28.68% | - CONFORME DEMONSTRATIVO BDI SEINFRA
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | CREAMG Nº
R.T EMPRESA
RESPOSANVEL EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ATUALIZADO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 35245.62 |  |  | DATA: 20/01/2023
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA EM RUAS DO MUNICÍPIO |  |  | LOCAL: RUA NEUZA RODRIGUES E PARANÁ, CENTRO - IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | - | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 4.797% | MÊS 1: 100% | 1
|  |  | Financeiro | 1690.68 | 1690.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.68
1.2 | - | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA | Físico % | 56.51% | MÊS 1: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS MÊS 4: 0% | 1
|  |  | Financeiro | 19917.02 | 19917.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19917.02
1.3 | - | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 38.69% | MÊS 1: 100% | 1
|  |  | Financeiro | 13637.92 | 13637.92 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13637.92
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | MÊS 1: 100% | 1
|  |  | Financeiro | 35245.62 | 35245.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35245.62
Observações:
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREAMG Nº
RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA
RESPOSANVEL EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA