## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO - NÃO DESONERADO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBERTIOGA
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PIQUETE (ESTACA) DE 30CM DE ALTURA -MARCAÇÃO DOS VERTICES DOS TUMULOS | UNID. | 2022-10-01 | SETOP/SINAPI | 5.073
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SETOP | MATED11349 | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃOTRANSVERSAL: 1"X4"[POL.]¦ALTURA: 100MM[4"]¦ ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO,MAÇARANDUBA, ANGELIM,PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | M | 0.3 | 4.05 | 1.215
SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.37 | 2.237
SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.21 | 1.621

## MEC 01
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBERTIOGA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.88 | 2,40X1,20
OSSÁRIOS TIPO GAVETAS
2 |  | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 7.383 | (COMP X LARG. ALTURA) 5,35 X 2,30 X 0,60 (ÁREA OSSÁRIO)
2.2 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 7.383 | (COMP X LARG. ALTURA) 5,35 X 2,30 X 0,60 (ÁREA OSSÁRIO)
2.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 13.527 | BALDRAMES = 10,30 X 0,30 X 0,15 X 2 + 0,70X 0,30X 0,15 X 4
2.4 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 3.51 | BALDRAMES = 10,30 X 0,15 X 2 + 0,70X 0,15 X 4
3 |  | FUNDAÇÕES
3.1 | ED-49746 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM | M | 12 | CONFORME PROJETO= 2,0 X 4 + 1,0 X 4
3.2 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 14.04 | BALDRAMES = (10,30 X 0,30 X 2)X2 + (0,70X 0,30 X 2)X4
3.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.515 | RADIER E (BALDRAME)= (10,30 X 0,15 X 0,05) X 2 + (0,70 X 0,15 X 0,05)X 4 + (9,70 X 0,70 X 0,05)
3.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 76.982 | BROCA = 4 ∅ 8.0mm X 12m X 0,395 kg/m + 0,40m X 80 (QTIDADE) X 0,154kg/m (∅ 5.0mm)(Estribo) + BALDRAME = 4 ∅ 8 X (10,30 X 2 + 0,70 X 4) X 0,395Kg/m + 0,75m*156m + 0,154 kg/m (∅ 5.0mm) |  | ESTRIBROS broca= 12/ 0,15 = 80 estribo viga = 23,4/0,15 = 156
3.5 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 1.2651 | BROCA = π X 0,075² *12 + BALDRAME (10,3 X 2 + 0,70 X 4 ) X 0,15 X 0,30
3.6 | ED-48299 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 ( DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR ) | KG | 15.862 | TELA = 2,20KG/M2, RADIER = (10,30 X 0,70 )m X 2,20 Kg =15,86 | 0.1413
3.7 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.721 | ESPESSURA 10CM = (10,30 X 0,70 X 0,1) | 0.07
4 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES
4.1 | ED-48191 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 28.8 | 18 X (0,50 X 0,80) X 4 ALVENARIA VEDAÇÃO = QUANTIDADE X ÁREAS X N FILEIRAS
5 |  | COBERTURA (LAJE)
5.1 | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | M2 | 10.3 | ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD = 10,30
6 |  | REVESTIMENTOS
6.1 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 66.35 | =ITEM 4.1 X 2 + (FACHADA FRONTAL (2,50X10,30) - (0,50X0,50)X17X4)
5.2 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 66.35 | =ITEM6.1
7 |  | PINTURA
7.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 66.35 | =ITEM 6.1
7.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 66.35 | =ITEM6.1
PARCELAMENTO
8 |  | PAVIMENTAÇÃO (ALAMEDAS) -PARCELAMENTO
8.1 | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRTO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 212.72 | CONFORME PROJETO (ALAMEDAS)= (10,30 + 49,36 + 9,80 + 36,90)X 2
8.2 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 202.42 | CONFORME PROJETO ALAMEDAS= (49,36 + 9,80 + 36,90)X2,00 + 10,30 X 1
8.3 | ED-50107 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE DRENAGEM (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 29.45 | CONFORME PROJETO =4,50 + 11,50 + 9,40 + 4,05
8.4 | COMP. 01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PIQUETE (ESTACA) DE 30CM DE ALTURA -MARCAÇÃO DOS VERTICES DOS TUMULOS | UNID. | 464 | 4 X 116 = 4 VERTICES X 116 TUMULOS.
8.5 | ED-49907 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 4 | CONFORME PROJETO
8.6 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO. | UNID | 12 | MARCAÇÃO REFERENCIAL DO PARCELAMENTO
MURO CONTENÇÃO
9 |  | FUNDAÇÕES
9.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 2.439 | BALDRAMES = (37,65+3,00)X0,30X0,20
9.2 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 15 | CONFORME PROJETO
9.3 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 24.39 | (37,65X0,30+ 3,00X0,30)X2 (BALDRAME)
9.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.60975 | BALDRAMES = (37,65+3,00)X0,30X0,05
9.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 139.7344 | BROCA = 4 ∅ 8.0mm X 15m X 0,395 kg/m + 0,40m X (7X12) (QTIDADE) X 0,154kg/m (∅ 5.0mm)(Estribo) + BALDRAME(ANEXO A MC) = (72,38+38,48)
9.6 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 7.1514 | BROCA = π X 0,1² *15 + BALDRAME (37,65+3,00 ) X 0,20 X 0,30
10 |  | SUPERESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTO
10.1 | ED-51107 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 11.004 | PILARES=(0,2+0,15+0,2+0,15)X(1,0+1,13+1,20+1,23+1,27+1,33)X2+(0,2+0,15+0,2+0,15)X1,40
10.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 150.87 | VIGA RESPALDO + PILARES = (72,40+38,48)+(28,77+11,22)> DE ACORDO ANEXO A MC
10.3 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.9106 | PILARES=(0,2X0,15)X(1,0+1,13+1,20+1,23+1,27+1,33)X2+(0,2X0,15)X1,40 + VIGA=(37,65+3,0)X0,30X0,20
10.4 | ED-48390 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 40.65 | VIGA RESPALDO = 37,65+3,0
10.5 | ED-48196 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 26.445 | =(2,07+3,24+3,38+3,49+3,52+3,62)X2-((37,65+3,0)X(0,30)) = AREA RETIRADA AUTOCAD - AREA VIGA RESPALDO
10.6 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 45.44 | 22,72X2= AREA RETIRADA DO AUTOCAD
10.7 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 45.44 | 22,72X2= AREA RETIRADA DO AUTOCAD
11 | LIM-001 | LIMPEZA GERAL
11.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 314.21 | 202,42+66,35+45,44 > ÁREA DA CONSTRUÇÃO
|  | ENGENHEIRO | CREAMG Nº
R. T. EMPRESA
EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA

## Planilha Orcamentaria
NOME EMPRESA
CNPJ Nº:
Endereço:
TEL: E-MAIL:
ANEXO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA |  |  |  |  | FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO |  |  |  |  | DATA: 21/12/2022
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBERTIOGA |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL OUTUBRO /2022 E SINAPI OUTUBRO /2022 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
R.T |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
|  |  |  | ISS : | 3% | BDI : | 29.46%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1088.5747
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 2.88 | 291.97 | 377.9773 | 1088.5747
OSSÁRIOS TIPO GAVETAS
2 |  | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 1724.4597
2.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 7.383 | 32.42 | 41.9702 | 309.8656
2.2 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 7.383 | 38.17 | 49.414 | 364.8233
2.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 13.527 | 55.11 | 71.3441 | 965.0714
2.4 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 3.51 | 18.64 | 24.1309 | 84.6994
3 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 5155.1391
3.1 | ED-49746 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM | M | 12 | 18.64 | 24.1309 | 289.5707
3.2 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 14.04 | 56.68 | 73.3766 | 1030.207 | 42.84
3.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.515 | 492.99 | 638.213 | 328.6797
3.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 76.982 | 13.08 | 16.9331 | 1303.5403 | #REF!
3.5 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 1.2651 | 652.26 | 844.4001 | 1068.2147 | #REF!
3.6 | ED-48299 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 ( DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR ) | KG | 15.862 | 24.23 | 31.3676 | 497.5525 | 2,40 KG/M2
3.7 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.721 | 682.86 | 884.0141 | 637.3742
4 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 2210.1829
4.1 | ED-48191 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 28.8 | 59.28 | 76.7425 | 2210.1829
5 |  | COBERTURA (LAJE) |  |  |  |  | 1807.8416
5.1 | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | M2 | 10.3 | 135.58 | 175.5186 | 1807.8416
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 3594.7105
6.1 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 66.35 | 33.82 | 43.7826 | 2904.9727
5.2 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 66.35 | 8.03 | 10.3954 | 689.7378
7 |  | PINTURA |  |  |  |  | 1355.4249
6.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 66.35 | 2.72 | 3.5212 | 233.6347
6.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 66.35 | 13.06 | 16.9072 | 1121.7902
PARCELAMENTO
8 |  | PAVIMENTAÇÃO (ALAMEDAS) - PARCELAMENTO |  |  |  |  | 40403.1163
8.1 | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRTO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 212.72 | 52.59 | 68.0817 | 14482.3496
8.2 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 202.42 | 55.83 | 72.2762 | 14630.1433
8.3 | ED-50107 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE DRENAGEM (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 29.45 | 150.16 | 194.3935 | 5724.8893
8.4 | COMP. 01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PIQUETE (ESTACA) DE 30CM DE ALTURA -MARCAÇÃO DOS VERTICES DOS TUMULOS | UNID. | 464 | 5.073 | 6.5674 | 3047.2661
8.5 | ED-49907 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 4 | 280.31 | 362.8826 | 1451.5303
8.6 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO. | UNID | 12 | 68.68 | 88.9115 | 1066.9377
MURO CONTENÇÃO
9 |  | FUNDAÇÕES (MURO) |  |  |  |  | 11229.6438
9.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 2.439 | 55.11 | 71.3441 | 174.0082
9.2 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 15 | 24.31 | 31.4711 | 472.0671
9.3 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 24.39 | 56.68 | 73.3766 | 1789.6544
9.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.60975 | 492.99 | 638.213 | 389.1504
9.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 139.7344 | 13.08 | 16.9331 | 2366.13
9.6 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 7.1514 | 652.26 | 844.4001 | 6038.6336
10 |  | SUPERESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTO (MURO) |  |  |  |  | 11971.0991
10.1 | ED-51107 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 11.004 | 55.11 | 71.3441 | 785.0703
10.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 150.87 | 13.08 | 16.9331 | 2554.6898
10.3 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.9106 | 652.26 | 844.4001 | 2457.7109
10.4 | ED-48390 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 40.65 | 19.66 | 25.4514 | 1034.5979
10.5 | ED-48196 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 26.445 | 78.2 | 101.2358 | 2677.1818
10.6 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 45.44 | 8.03 | 10.3954 | 472.369
10.7 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 45.44 | 33.82 | 43.7826 | 1989.4795
11 | LIM-001 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 1220.3061
11.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 314.21 | 3 | 3.8837 | 1220.3061
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 81760.4987
|  | ENGENHEIRO |  |  | CREAMG Nº
R. T. EMPRESA
EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA

## BDI
EMPRESA
CNPJ:
ENDEREÇO
TEL:
SITE:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: RESOLUÇÃO/SES-MG
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO |  |  |  |  | DATA:21/12/2022
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
R.T: |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES | [5 empty] | BDI | 29.46%
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
|  | (ISS = 3%) | MATERIAL | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 3.42% | CD
LUCRO | L | 7.5% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.96% | 0.96% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 1.5% | - | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 16.96% | 10.94%
| BDI(DENOMINADOR) | 90.35% | 91.85%
| BDI = | 29.46% | 20.78%
ENGENHEIRO |  |  | CREA Nº
R.T EMPRESA
EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA

## CFF
A N E X O
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA |  |  | VALOR : |  | 81760.4987 |  |  | DATA: 21/12/2022
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO |  |  | LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBERTIOGA |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.331% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 1088.5747 | MÊS 1: 1088.5747
2 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 2.109% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 1724.4597 | MÊS 1: 1724.4597
3 | FUNDAÇÕES | Físico % | 6.305% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 5155.1391 | MÊS 1: 5155.1391
4 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | Físico % | 2.703% | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 60%
|  | Financeiro | 2210.1829 | MÊS 1: 884.0732; MÊS 2: 1326.1097
5 | COBERTURA (LAJE) | Físico % | 2.211% | MÊS 2: 100%
|  | Financeiro | 1807.8416 | MÊS 2: 1807.8416
6 | REVESTIMENTOS | Físico % | 4.397% | MÊS 2: 60%; MÊS 3: 40%
|  | Financeiro | 3594.7105 | MÊS 2: 2156.8263; MÊS 3: 1437.8842
7 | PINTURA | Físico % | 1.658% | MÊS 3: 100%
|  | Financeiro | 1355.4249 | MÊS 3: 1355.4249
8 | PAVIMENTAÇÃO (ALAMEDAS) - PARCELAMENTO | Físico % | 49.42% | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 60%
|  | Financeiro | 40403.1163 | MÊS 3: 16161.2465; MÊS 4: 24241.8698
9 | FUNDAÇÕES (MURO) | Físico % | 13.73% | MÊS 2: 100%
|  | Financeiro | 11229.6438 | MÊS 2: 11229.6438
10 | SUPERESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTO (MURO) | Físico % | 14.64% | MÊS 2: 30%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 40%
|  | Financeiro | 11971.0991 | MÊS 2: 3591.3297; MÊS 3: 3591.3297; MÊS 4: 4788.4396
11 | LIMPEZA GERAL | Físico % | 1.493% | MÊS 4: 100%
|  | Financeiro | 1220.3061 | MÊS 4: 1220.3061
TOTAL |  | Físico % | 100% | MÊS 1: 10.83%; MÊS 2: 24.6%; MÊS 3: 27.58%; MÊS 4: 37% | 100%
|  | Financeiro | 81760.4987 | MÊS 1: 8852.2467; MÊS 2: 20111.7512; MÊS 3: 22545.8853; MÊS 4: 30250.6155 | 81760.4987
| ENGENHEIRO |  | EMPRESA
| R. T. EMPRESA |  | REPRESENTANTE EMPRESA