## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA
CNPJ Nº
ENDEREÇO
CONTATO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO |  |  |  |  | ART Nº
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO – IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | DATA: 22/03/2022
REFERÊNCIA: SINAPI 01/2023 E SETOP LESTE_10/2022- AMBAS C/DESONERAÇÃO. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
R. T. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES | [5 empty] | BDI | 28.68%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO C/BDI
1 | PLA 001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1082.016
SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.88 | 291.97 | 375.7 | 1082.016
2 | REM 001 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO |  |  |  |  | 0
6075
2.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6751.53 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL | [6 empty] | 6750
[6 empty] | 0 | 0
3 | TRA 001 | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
3.1 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6751.53 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
0
0
4 | DRE-001 | DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA |  |  |  | 0 | 91939.547
0
4.1 | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 1310.7 | 1686.58 | 15179.22 | 90 | 1686.5834
4.2 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 239.25 | 8.32 | 10.71 | 2562.3675
4.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 165 | 5.39 | 6.94 | 1145.1
4.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 91.9093 | 27.85 | 35.84 | 3294.0295
4.5 | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 24 | 117.56 | 151.27 | 3630.48 | 13 | 151.2739 |  |  |  | 1041.1514
4.6 | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 24 | 142.87 | 183.84 | 4412.16
4.7 | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 46 | 199.14 | 256.25 | 11787.5
4.8 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 90 | 314.27 | 404.4 | 36396
4.9 | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2395.53 | 3082.52 | 6165.04
4.10 | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 2 | 596.18 | 767.15 | 1534.3
4.11 | ED-48692 | VALA DE INFILTRAÇÃO E DRENAGEM 50 X 150 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | UN | 3 | 242.92 | 312.58 | 937.74
4.12 | ED-48540 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UN | 3 | 1268.18 | 1631.87 | 4895.61
5 | SAN-001 | REDE SANITÁRIA |  |  |  |  | 83362.1564
5.1 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 137.07 | 8.32 | 10.71 | 1468.0197
5.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 228.45 | 5.39 | 6.94 | 1585.443
5.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 191.0465 | 27.85 | 35.84 | 6847.1062
5.4 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 315.75 | 102.62 | 132.05 | 41694.7875
5.5 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 65 | 172.15 | 221.52 | 14398.8
5.6 | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNI | 13 | 494.66 | 636.52 | 8274.76
5.7 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UNI | 13 | 543.59 | 699.48 | 9093.24
6 | URB-001 | CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS |  |  |  |  | 65760.0339
6.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 |  | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
6.2 | C | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 3809.9672 | 13.41 | 17.26 | 65760.0339
[7 empty] | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO ABERTA
| CÓDIGO | MÃO DE OBRA - SERVIÇOS | UNID. | CONSUMO | C.UNIT S/BDI | CUSTO SUB- SERVIÇO | CUSTO TOTAL
| I- 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 100 |  | 5.68
| I-4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 105.27 |  | 0.67
| I | BLOQUETES |  | A CARGO DA PREFEITURA
| C- 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1853 | 18.91 |  | 3.5
| C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1853 | 17.77 |  | 3.29
| C- 91227 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 8.28 |  | 0.05
| C - 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0872 | 0.46 |  | 0.04
| C - 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 9.09 |  | 0.12
| C - 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0792 | 0.81 |  | 0.06
|  | CUST UNITÁRIO SEM BDI |  |  |  |  | 13.41
7 | DRE-002 | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL |  |  |  |  | 487364.6934
7.1 | 94273 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 | M | 4736.09 | 69.1 | 88.92 | 421133.1228 | 4736.09 | 88.9165
7.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/201 | M | 1131.39 | 45.49 | 58.54 | 66231.5706 | 1131.39 | 58.5357 | 68.5714 | %
TOTAL GERAL | [6 empty] | 729508.4466
| Engenheiro |  |  | CREAMG Nº
R. T. Empresa
Empresa
Responsavel Empresa

## PLANILHA DE LEVANTAMENTO
EMPRESA
CNPJ Nº
ENDEREÇO
CONTATO
0
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG | [18 empty] | ART Nº
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO | [17 empty] | DATA: 22/03/2022
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO – IBERTIOGA-MG
ITEM | LOCALIZAÇÃO |  |  | DIMENSÕES | [9 empty] | SERVIÇOS
|  | DIMENSÕES |  | COMPRIMENTO | LARGURA PISTA ROLAMENTO | LEVANT. AUTOCAD | CAIXA COM GRELHA | TUBO DE CONCRETO | TUBO DE CONCRETO | TUBO DE CONCRETO | TUBO DE CONCRETO | ALA E VALA DE INFILTRAÇÃO | P.V DRENAGEM | P.V ESGOTO | TUBO PVC 100MM | TUBO PVC 150MM | TUBO PVC 200MM | MEIO-FIO | SARJETA
|  |  |  | (M) | (M) | (M2) | UNID | Ø 300MM | Ø 400MM | Ø 500MM | Ø 600MM | UNID | UNID | UNID | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | DISNTANCIA | M3 | CAMINHAO
|  | (M) | (M) | [19 empty] | area
1 | RUA ELIAS RODRIGUES PEREIRA | 1 | #REF! | 137.14 | 6.14 | 854.32 | 2 | 9 |  |  | 72 | 1 | 1 | 5 |  | 74 | 65 | 267.28 | 267.28 | 0.94 | 68.3456 | 11.3909
[21 empty] | 0 | 0
2 | RUA SEBASTIÃO MONTEIRO CARVALHO | 1 | #REF! | 100.55 | 6,14 - 5,00 | 484.83 | 2 | 5 | 7 | 46 | 0 |  | 1 | 3 |  | 85 |  | 187.1 | 187.1 | 0.893 | 38.7864 | 6.4644
[21 empty] | 0 | 0
3 | RUA JOSÉ BERNADINO | 1 | #REF! | 136.84 | 6.14 | 802.1296 | 2 | 10 | [5 empty] | 4 |  | 106.75 |  | 261.4 | 261.4 | 0.906 | 64.1704 | 10.6951
[21 empty] | 0 | 0
4 | RUA SERGIO GOMES |  |  | 166.96 | [9 empty] | 1 |  | 50 |  | 321.75
5 | RUA ARTUR FONTANA | 1 | #REF! | 125 | 6.14 | 818.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 249 | 224.93 | 0.884 | 65.444 | 10.9073
[21 empty] | 0 | 0
6 | INTENDENTE NESTOR RODRIGUES PEREIRA | 1 | #REF! | 63.15 | 4,20-3,2 | 265.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 128 | 0 | 0.999 | 21.22 | 3.5367
7 | RUA CAPITÃO FAGUNDES | 1 | #REF! | 95.34 | 6.14 | 585.3876 | 3 |  | 17 |  | 18 | 2 | [5 empty] | 190.68 | 190.68 | 0.664
8 | RUA HENRIQUE COUTINHO | 1 | #REF! | 32.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 64.92
9 | RUA ALFREDO P. DO NASCIMENTO (STANA) |  |  | 44.59 | [13 empty] | 89.18
0
10 | RUA PARANÁ (LOTES HOSPITAL) |  |  | 299.55 | [13 empty] | 569
0
11 | RUA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA |  |  | 349.36 | [13 empty] | 698.72
0
12 | RUA ELIAS JOSE RODRIGUES (SAIDA SRI) |  |  | 198.02 | [13 empty] | 396.04
0
13 | RUA CONGONHAS |  |  | 76.54 | [13 empty] | 148.03
0
14 | RUA MANOEL SABASTIÃO PROCÓPIO |  |  | 62.94 | [13 empty] | 125.88
15 | RUA FLORIANO PEIXOTO |  |  | 266.24 | [13 empty] | 495.21
16 | RUA VANDER BATISTA DO NASCIMENTO |  |  | 98.45 | [13 empty] | 196.9
17 | RUA MANOEL NESTOR |  |  | 95.13 | [13 empty] | 190.26
18 | RUA MAESTRO JOSE CANDIDO VIERIA |  |  | 85.37 | [13 empty] | 156.74
| TOTAL | 5 | 0 |  |  | 3809.9672 | 9 | 24 | 24 | 46 | 90 | 3 | 2 | 13 | 0 | 315.75 | 65 | 4736.09 | 1131.39
Engenheiro |  |  | CREAMG Nº56.477/D |  |  | Empresa
R. T. Empresa | [5 empty] | Responsavel Empresa
total=

## COMPOSIÇÃO DO BDI
EMPRESA
CNPJ Nº
ENDEREÇO
CONTATO
0
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO |  |  |  |  | DATA: 22/03/2022
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO – IBERTIOGA-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
R. T. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES | [5 empty] | BDI | 28.68%
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
|  | (ISS = 3%) | EQUIPAMENTOS | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 3.42% | CD
LUCRO | L | 7.53% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.96% | 0.96% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.75% | 6.15% | PV
ISS | ISS | 2.1% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 15.49% | 10.94%
| BDI(DENOMINADOR) | 89.75% | 89.35%
| BDI = | 28.68% | 24.16%
Engenheiro |  |  | CREAMG Nº
R. T. Empresa
Empresa
Responsavel Empresa

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMPRESA
CNPJ Nº
ENDEREÇO
CONTATO
0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: R$729.508,45 |  |  |  |  | DATA: 22/03/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO |  |  | LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO – IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12° MÊS
1 | PLA 001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.1483% | 1º MÊS: 100%; 2º MÊS: 0%; 3º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 4º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 5º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 6º MÊS: 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 1082.016 | 1082.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.016 | 1082.016
2 | REM 001 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO | Físico % | 0% | 1º MÊS: 0%; 2º MÊS: 0%; 3º MÊS: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 4º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 5º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 6º MÊS: 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRA 001 | TRANSPORTE DE MATERIAL | Físico % | 0% | 1º MÊS: 0%; 2º MÊS: 0%; 3º MÊS: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 4º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 5º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 6º MÊS: 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRE-001 | DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA | Físico % | 12.6% | 1º MÊS: 25%; 2º MÊS: 25%; 3º MÊS: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 4º MÊS: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 5º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 6º MÊS: 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 91939.547 | 22984.8867 | 22984.8867 | 22984.8867 | 22984.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91939.547 | 91939.547
5 | SAN-001 | REDE SANITÁRIA | Físico % | 11.43% | 1º MÊS: 30%; 2º MÊS: 30%; 3º MÊS: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 4º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 5º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 6º MÊS: 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 83362.1564 | 25008.6469 | 25008.6469 | 33344.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83362.1564 | 83362.1564
6 | URB-001 | CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS | Físico % | 9.014% | 1º MÊS: 0%; 2º MÊS: 0%; 3º MÊS: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 4º MÊS: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 5º MÊS: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 6º MÊS: 30% | 100%
|  |  | Financeiro | 65760.0339 | 0 | 0 | 13152.0068 | 16440.0085 | 16440.0085 | 19728.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65760.0339 | 65760.0339
7 | DRE-002 | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL | Físico % | 66.81% | 1º MÊS: 40%; 2º MÊS: 40%; 3º MÊS: 6.5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 4º MÊS: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 5º MÊS: 13.5% | 100%
|  |  | Financeiro | 487364.6934 | 194945.8774 | 194945.8774 | 31678.7051 | 0 | 65794.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487364.6934 | 487364.6934
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES 12° MÊS: 100% | 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
729508.4466
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 33.45% | 33.3% | 13.87% | 5.404% | 11.27% | 2.704% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 729508.4466 | 244021.427 | 242939.411 | 101160.4611 | 39424.8952 | 82234.2421 | 19728.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729508.4466
| Engenheiro |  |  | CREAMG Nº | 3º MÊS: Observações:
R. T. Empresa
Empresa
Responsavel Empresa