## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TIMBRADO LICITANTE
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA
LOCAL: AV. BIAS FORTES, CENTRO, IBERTIOGA-MG
REFERÊNCIAS: SINAPI MG - OUTUBRO/2022; E SETOP LESTE - OUTUBRO/2022 - AMBAS SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | BDI = | 22%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1 |  |  | INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA |  |  |  |  | 557277.99
1.1 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA |  |  |  |  | 422891.28
1.1.1 | Composição | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 592.54 | 722.9 | 3253.05
1.1.2 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 737.5 | 5.71 | 6.97 | 5140.38
1.1.3 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 112.32 | 8.81 | 10.75 | 1207.44
1.1.4 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DENTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 528.58 | 7.48 | 9.13 | 4825.94 | 0
1.1.5 | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 722.53 | 6.73 | 8.21 | 5931.97 | 0
1.1.6 | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 101 | 24.94 | 30.43 | 3073.43
1.1.7 | SINAPI | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 462 | 19.92 | 24.3 | 11226.6
1.1.8 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 296.4 | 5.53 | 6.75 | 2000.7
1.1.9 | SINAPI | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 156 | 119.9 | 146.28 | 22819.68
1.1.10 | SINAPI | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 350.5 | 202.73 | 247.33 | 86689.17
1.1.11 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 183 | 316.95 | 386.68 | 70762.44
1.1.12 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 48 | 502.88 | 613.51 | 29448.48
1.1.13 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1215.22 | 30.2 | 36.84 | 44768.7
1.1.14 | SETOP | ED-48539 | ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 1 | 1559.27 | 1902.31 | 1902.31
1.1.15 | SETOP | ED-48695 | VALA DE INFILTRAÇÃO E DRENAGEM 80 X 240 X 80 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | UNID. | 1 | 509.62 | 621.74 | 621.74
1.1.16 | SINAPI | 99254 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 0.78 | 1165.83 | 1422.31 | 1109.4
1.1.17 | SINAPI | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNID. | 17 | 2465.38 | 3007.76 | 51131.92
1.1.18 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UNID. | 17 | 546.96 | 667.29 | 11343.93
1.1.19 | SINAPI | 97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UNID. | 30 | 1793.28 | 2187.8 | 65634
1.2 |  |  | REDE SANITÁRIA |  |  |  |  | 40043.87
1.2.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 167.99 | 5.71 | 6.97 | 1170.89
1.2.2 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 79.83 | 8.81 | 10.75 | 858.17
1.2.3 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 67.2 | 5.53 | 6.75 | 453.6
1.2.4 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 113.18 | 99.82 | 121.78 | 13783.06
1.2.5 | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 54.81 | 148.38 | 181.02 | 9921.71
1.2.6 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 76.11 | 30.2 | 36.84 | 2803.89
1.2.7 | SINAPI | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4 | 503.26 | 613.98 | 2455.92
1.2.8 | SINAPI | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1.33 | 291.47 | 355.59 | 472.93
1.2.9 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 546.96 | 667.29 | 2669.16
1.2.10 | Composição | 2 | LIGAÇÃO DE ESGOTO, DA TESTADA TERRENO/EDIFICAÇÃO ATÉ A REDE 150MM (DISTÂNCIA MÉDIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,40 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPATAÇAO, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES. | UND | 9 | 496.77 | 606.06 | 5454.54
1.3 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 4024.34
1.3.1 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 187.11 | 0.64 | 0.78 | 145.95
1.3.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 534.57 | 0.12 | 0.15 | 80.19
1.3.3 | SINAPI | 101127 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 80.19 | 13.59 | 16.58 | 1329.55
1.3.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 649.5 | 1.77 | 2.16 | 1402.92
1.3.5 | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 80.19 | 10.89 | 13.29 | 1065.73
1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ |  |  |  |  | 67353.51
1.4.1 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 200.46 | 1.38 | 1.68 | 336.77
1.4.2 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1276.29 | 0.53 | 0.65 | 829.59
1.4.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 801.86 | 1.77 | 2.16 | 1732.02
1.4.4 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 614.76 | 0.72 | 0.88 | 540.99
1.4.5 | SETOP | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 534.57 | 4.1 | 5 | 2672.85
1.4.6 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE O MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 534.57 | 2.18 | 2.66 | 1421.96
1.4.7 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 26.73 | 1834.35 | 2237.91 | 59819.33
1.5 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL |  |  |  |  | 8555
1.5.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | SARJETA DE CONCRETO COM FCK 20 MPA, LARGURA DE 50 CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E APILOAMENTO | M | 130.81 | 44.56 | 54.36 | 7110.83
1.5.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 17.25 | 68.62 | 83.72 | 1444.17
1.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL |  |  |  |  | 3205.12
1.6.1 | SICRO | 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | M2 | 35.34 | 17.76 | 21.67 | 765.82
1.6.2 | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 3 | 219.79 | 268.14 | 804.42
1.6.3 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | UND | 3 | 446.69 | 544.96 | 1634.88
1.7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 11204.87
1.7.1 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.12 | 8200.29 | 10004.35 | 11204.87
DATA:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA LICITANTE

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
TIMBRADO LICITANTE
ANEXO IV - MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA
LOCAL: AV. BIAS FORTES, CENTRO, IBERTIOGA-MG
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo
1 |  |  | INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA
1.1 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA
1.1.1 | Composição | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | =1,50*3,00 |  | 4.5
1.1.2 | Composição | 2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SANITÁRIAS | M | 737.5 | =ITEM 1.1.9 + 1.1.10 + 1.1.11 + 1.1.12 |  | 737.5
1.1.3 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 112.32
|  |  | TUBO Ø300MM |  | 112.32 | =ITEM 1.1.9 *0,60*((1,00+1,40)/2) |  | 112.32
1.1.4 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DENTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 528.58 |  | 0
|  |  | TUBO Ø500MM |  | 420 | =(44+46+7+8,5+45+7+4+48,5+57+5+28)*1*1,4 |  | 420
|  |  | TUBO Ø500MM |  | 108.58 | =(46,5+4)*1,00*((1,40+1,50/2)) |  | 108.575
1.1.5 | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 722.53
|  |  | TUBO Ø600MM |  | 189.61 | =69*1,20*((1,50+1,58/2)) |  | 189.612
|  |  | TUBO Ø600MM |  | 133.92 | =45*1,20*((1,58+1,80/2)) |  | 133.92
|  |  | TUBO Ø600MM |  | 207 | =69*1,20*((1,80+1,40/2)) |  | 207
|  |  | TUBO Ø800MM |  | 192 | =48*1,60*((1,80+1,40/2)) |  | 192
1.1.6 | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 101
|  |  | TUBO Ø500MM |  | 101 | =(46,5+4)*2*1 |  | 101
1.1.7 | SINAPI | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 462
|  |  | TUBO Ø600MM |  | 138 | =69*2*1 |  | 138
|  |  | TUBO Ø600MM |  | 90 | =45*2*1 |  | 90
|  |  | TUBO Ø600MM |  | 138 | =69*2*1 |  | 138
|  |  | TUBO Ø800MM |  | 96 | =48*2*1 |  | 96
1.1.8 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 296.4 | =ITEM (1.1.9*0,60) + (1.1.10*1,00) + (1.1.11*1,20) + (1.1.12*1,60) |  | 296.4
1.1.9 | SINAPI | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 156 | =6+2+6+2+6+2+5+5+2+5+5+8,0+2+5+5+7+2+7+8+2+6+6+2+8+2+9+9+6+6+2+3+5 |  | 156
1.1.10 | SINAPI | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 350.5 | =44+46+7+8,5+45+7+46,5+4+4+48,5+57+5+28 |  | 350.5
1.1.11 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 183 | =69+45+69 |  | 183
1.1.12 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 48 | =48 |  | 48
1.1.13 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1215.22
|  |  | TUBO Ø300MM |  | 101.3 | =ITEM 1.1.3 - (ITEM 1.1.9 * 3,14 * 0,15^2) |  | 101.2986
|  |  | TUBO Ø500MM |  | 459.79 | =(420+108,58)-(ITEM 1.1.10 * 3,14 * 0,25^2) |  | 459.7944
|  |  | TUBO Ø600MM |  | 582.25 | =(189,61+133,92+207)-(ITEM 1.1.11 * 3,14 * 0,30^2) |  | 582.2458
|  |  | TUBO Ø800MM |  | 71.88 | =(96,00)-(ITEM 1.1.12 * 3,14 * 0,40^2) |  | 71.8848
1.1.14 | SETOP | ED-48539 | ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 1 | =1 |  | 1
1.1.15 | SETOP | ED-48695 | VALA DE INFILTRAÇÃO E DRENAGEM 80 X 240 X 80 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | UNID. | 1 | =1 |  | 1
1.1.16 | SINAPI | 99254 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 0.78 | =0,40+0,18+0,10+0,10 |  | 0.78
1.1.17 | SINAPI | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNID. | 17 | =10,00+7,00 |  | 17
1.1.18 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UNID. | 17 | =10,00+7,00 |  | 17
1.1.19 | SINAPI | 97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UNID. | 30 | =18,00+12,00 |  | 30
1.2 |  |  | REDE SANITÁRIA
1.2.1 | Composição | 2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SANITÁRIAS | M | 167.99 | =ITEM 1.2.6 + 1.2.7 |  | 167.99
1.2.2 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 79.83 |  |  | 79.8344
|  |  | TUBO Ø150MM |  |  | =0,40*((((1,02+0,90)/2)*56,51)+(((1,31+1,02)/2)*56,53)) |  | 48.0428
|  |  | TUBO Ø200MM |  |  | =0,40*(((1,70+1,31)/2)*52,81) |  | 31.7916
1.2.3 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 67.2 | =(((G60+G61)*0,4)) |  | 67.196
1.2.4 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 113.18 | =56,51+56,67 |  | 113.18
1.2.5 | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 54.81 | =54,81 |  | 54.81
1.2.6 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 76.11 | =ITEM 1.2.2-((ITEM 1.2.4*3,14*0,075^2)+(ITEM 1.2.5*3,14*0,1^2)) |  | 76.1144
1.2.7 | SINAPI | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4 | =4,00 |  | 4
1.2.8 | SINAPI | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1.33 | =0,12+0,41+0,80 |  | 1.33
1.2.9 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 | =4,00 |  | 4
1.2.10 | Composição | 3 | LIGAÇÃO DE ESGOTO, DA TESTADA TERRENO/EDIFICAÇÃO ATÉ A REDE 150MM (DISTÂNCIA MÉDIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,40 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPATAÇAO, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES. | UND | 9 | =9,00 |  | 9
1.3 | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Composição | 4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M | 69.93 | =64,93+5,00 |  | 69.93
1.3.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 534.57 | =ITEM 1.3.1 |  | 534.57
1.3.3 | SINAPI | 101127 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 80.19 | =ITEM 1.3.2 *0,15 |  | 80.1855
1.3.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 649.5 | =ITEM 1.3.3 *8,10 |  | 649.5026
1.3.5 | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 80.19 | =ITEM 1.3.3 |  | 80.1855
1.4 | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
1.4.1 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 200.46 | =((ITEM 1.4.5*0,012)+(ITEM 1.4.6*0,0005))*30 |  | 200.4638
1.4.2 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1276.29 | =((ITEM 1.4.5*0,012)+(ITEM 1.4.6*0,0005))*(221-30) |  | 1276.2859
1.4.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 801.86 | =ITEM 1.4.7 * 30,00 |  | 801.855
1.4.4 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 614.76 | =ITEM 1.4.7 * (53,00-30,00) |  | 614.7555
1.4.5 | SETOP | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 534.57 | =863,45 |  | 534.57
1.4.6 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE O MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 534.57 | =ITEM 1.4.5 |  | 534.57
1.4.7 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 26.73 | =ITEM 1.4.6 *0,05 |  | 26.7285
1.5 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL
1.5.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | SARJETA DE CONCRETO COM FCK 20 MPA, LARGURA DE 50 CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 130.81 | =12,71+47,35+4,85+13+10+19,8+1,16+1,42+3,27+4,05+1,3+11,9 |  | 130.81
1.5.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 17.25 | =11,9+1,3+4,05 |  | 17.25
1.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
1.6.1 | SICRO | 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | M2 | 35.34 | =(LINHA DIVISÓRIA=0,1*(11,9+20,8+14,1)) + (FAIXA DE RETENÇÃO=0,3*3,4*3) + (FAIXA DE PEDESTRES=((6,9*4)/2)*2) |  | 35.34
1.6.2 | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 3 | VER LEVANTAMENTO EM PROJETO |  | 3
1.6.3 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | UND | 3 | VER LEVANTAMENTO EM PROJETO |  | 3
1.7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.7.1 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.12 | CONSIDERANDO 2,24H/DIA =>11,20H/SEM (5 DIAS/SEMANA) => 56,00H/MÊS (5 SEMANAS/MÊS) => 220,00H/MÊS = ((56,00/220,00)*4 MÊSES) |  | 1.12
DATA:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA LICITANTE

## COMPOSIÇÃO BDI
TIMBRADO LICITANTE
ANEXO II - COMPOSIÇÃO DO BDI
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA
LOCAL: AV. BIAS FORTES, CENTRO, IBERTIOGA-MG
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 4.01%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.4%
Risco | [5 empty] | R | 0.56%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.11%
Lucro | [5 empty] | L | 7.3%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CPRB | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 22%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Observações:
IBERTIOGA-MG |  |  |  | DATA:
Local |  |  |  | Data
Representante Legal
Nome: | XXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DA EMPRESA LICITANTE
ART/RRT: | 0

## COMPOSIÇÕES
TIMBRADO LICITANTE
ANEXO III - COMPOSIÇÕES ABERTAS
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA
LOCAL: AV. BIAS FORTES, CENTRO, IBERTIOGA-MG
composição | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  | 592.54
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 11.37 | 11.37
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 8.39 | 33.56
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 480 | 480
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25.43 | 2.8
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.86 | 24.86
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.02 | 36.04
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 390.97 | 3.91
composição | 2 | LIGAÇÃO DE ESGOTO, DA TESTADA TERRENO/EDIFICAÇÃO ATÉ A REDE 150MM (DISTÂNCIA MÉDIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,40 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO E COMPATAÇAO, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES. | UND. |  |  | 496.7744
SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.024 | 234.96 | 5.639
SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.024 | 779.7 | 18.7128
SINAPI-I | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 59.13 | 59.13
SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.188 | 22.86 | 4.2977
SINAPI-I | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 6 | 42.21 | 253.26
SINAPI-I | 42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | 1 | 10.9 | 10.9
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2.88 | 8.81 | 25.3728
SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2.8795 | 24.94 | 71.8155
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M3 | 2.4 | 5.53 | 13.272
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 18.02 | 14.0556
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 26.05 | 20.319
composição | 3 | SARJETA DE CONCRETO COM FCK 20 MPA, LARGURA DE 50 CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E APILOAMENTO | M |  |  | 44.56
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0.5 | 0 | 5.53
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.05 | 0 | 71.28
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 0 | 4.26
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0525 | 0 | 548
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 0 | 25.14
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 0 | 18.02
DATA:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA LICITANTE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TIMBRADO LICITANTE
A N E X O I V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: |  | 557277.99 |  |  | DATA: 27/03/2023
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA |  |  | LOCAL: AV. BIAS FORTES, CENTRO, IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA | Físico % | 75.89% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 422891.28 | 211445.64 | 211445.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422891.28
1.2 |  | REDE SANITÁRIA | Físico % | 7.186% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 40043.87 | 0 | 20021.935 | 20021.935 | 0 | 0 | 0 | 40043.87
1.3 |  | TERRAPLENAGEM | Físico % | 0.7221% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4024.34 | 0 | 0 | 0 | 4024.34 | 0 | 0 | 4024.34
1.4 |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | Físico % | 12.09% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 67353.51 | 0 | 0 | 0 | 67353.51 | 0 | 0 | 67353.51
1.5 |  | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL | Físico % | 1.535% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 8555 | 0 | 0 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 8555
1.6 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | Físico % | 0.5751% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3205.12 | 0 | 0 | 0 | 3205.12 | 0 | 0 | 3205.12
1.7 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 2.011% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 11204.87 | 2801.2175 | 2801.2175 | 2801.2175 | 2801.2175 | 0 | 0 | 11204.87
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 38.45% | 42.04% | 5.631% | 13.89% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 557277.99 | 214246.8575 | 234268.7925 | 31378.1525 | 77384.1875 | 0 | 0 | 557277.99
| XXXXXXXXXXXXXXXXX | [5 empty] | Observações:
REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA LICITANTE

## Planilha1
Adicionar Composição
Adicionar Linha(s)
Excluir Linha(s)
Buscar Código
Exportar TXT
Importar TXT(s)