## Composição
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | CUSTO UNITARIO DESONERADO | CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1 | CALAFETAÇÃO ENTRE GUIA MEIO-FIO E BLOCO INTERTRAVADO, COM E = 8CM, Lmédia= 3,0cm | M | FALSE | FALSE |  |  | 2.5159
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.23 | 0 | 0.00264 | 467.5 | 1.2342 | 0.00264
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.0303 | 24.53 | 0.74326 | 0.030267 | h*vc/vcsarj
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.53 | 0.01 | 0.0303 | 17.77 | 0.53843
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | CUSTO UNITARIO DESONERADO | CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2 | ADMINISTRÇÃO LOCAL | UNIDADE | FALSE | FALSE |  |  | 1383.1398
SETOP | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  | 0.18 | 7684.11 | 1383.1398
|  | ENGENHEIRO |  |  |  | CREAMG Nº
R.T EMPRESA
[10 empty] | 1.8 | 0.03
[11 empty] | 0.0024 | 0.08
|  | EMPRESA | [7 empty] | 27.48
REPRESENTANTE EMPRESA

## Planilha Orçamentária
TIMBRADO EMPRESA
ANEXO I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG | [5 empty] | FONTE DE RECURSOS: ESTADUAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM BLOCOS INTERTRAVADOS | [5 empty] | ART Nº
LOCAL: COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, IBERTIOGA - MG | [5 empty] | DATA: 19/07/2023
REFERÊNCIA: SEINFRA-MG 01/2023 e SINAPI 05/2023 AMBAS COM DESENOREÇÃO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
[5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES | [6 empty] | BDI | 29.46%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL | 0.57
364.23
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2146.9536
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1390.32 | 1799.87 | 1799.87 | 0.005
1.2 | SETOP | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 69416.72 | - | 347.0836 | 347.0836
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 47673.9235
2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/20 | M2 | =A CARGO DA PREFEITURA
2.2 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 468.92 | 73 | 94.5 | 44312.94
2.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3 X KM | 984.73 | 1.65 | 2.14 | 2107.3222
2.4 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3 X KM | 1440.99 | 0.67 | 0.87 | 1253.6613
3 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 18800.3004
3.1 | SINAPI | 94275 | FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 224.86 | 62.22 | 80.55 | 18112.473 | 153.25
3.2 | COMP 01 | COMPOSIÇÃO 01 | CALAFETAÇÃO ENTRE GUIA MEIO-FIO E BLOCO INTERTRAVADO, COM E = 8CM, Lmédia= 3,0cm | M | 210.99 | 2.5159 | 3.26 | 687.8274 | 0.49054 | 229.3256
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1790.58
4.1 | SETOP | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UNID | 1 | 1383.1398 | 1790.58 | 1790.58 | 2.543
TOTAL GERAL | [7 empty] | 70411.7575 | 1408.2352
|  | ENGENHEIRO |  |  | CREAMG Nº
R.T EMPRESA
EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA

## Memória de Cálculo
TIMBRADO EMPRESA
ANEXO III MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: ESTADUAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM BLOCOS INTERTRAVADOS |  |  |  |  | ART Nº
LOCAL: COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, IBERTIOGA - MG |  |  |  |  | DATA: 19/07/2023
REFERÊNCIA: SEINFRA-MG 01/2023 e SINAPI 05/2023 AMBAS COM DESENOREÇÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
|  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES | [5 empty] | BDI | 29.46%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MEMÓRIA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | = 1 PLACA |  |  | 3.6 |  | MAESTRO, COUTINHO, E OUTRAS
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | PLANILHA DA SEINFRA-MG
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/20 | M2 |  | A CARGO DA PREFEITURA |  |  |  | -20 |  | TRONQUEIRA
2.2 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 468.92 | = LEVANTAMENTO SOFTWARE = 468,92 |  |  | 468.92 | 418 |  | 502.28
2.3 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3 X KM | 984.73 | =PÓ DE PEDRA (COLCHÃO + REJUNTAMENTO) = ITEM 2.2 * (0,05+0,02) * 30 |  |  | 984.732 | 877.8 |  | 1054.788
2.4 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3 X KM | 1440.99 | =PÓ DE PEDRA = ITEM 2.2 * 0,07 * (73,9-30) |  |  | 1440.9912 | 1284.514 |  | 1543.5064
3 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0
3.1 | 94275 | FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | UN | 224.86 | = 224,86 |  |  | 224.86 | 231 |  | 244.98
3.2 | COMPOSIÇÃO 01 | CALAFETAÇÃO ENTRE GUIA MEIO-FIO E BLOCO INTERTRAVADO, COM E = 8CM, Lmédia= 3,0cm | M | 210.99 | =ITEM 3.1 - (9,42+1,45+3,0) |  |  | 210.99 | 217.13 |  | 231.11
4 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0
4.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.18 | 2H/DIA - > 4DIAS/SEMANA - > 5SEMANAS/(5semanas)MÊS =40H/MÊS(220h)=0,18MÊS |  |  | 0.18182
|  | ENGENHEIRO |  | CREAMG Nº
R.T EMPRESA
EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA

## Demonstrativo BDI
TIMBRADO EMPRESA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | FONTE DE RECURSOS: ESTADUAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM BLOCOS INTERTRAVADOS |  |  |  |  | DATA: 19/07/2023
LOCAL: COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, IBERTIOGA - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - ENGº. CIVIL CREAMG Nº56.477/D. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES | [5 empty] | BDI | 29.46%
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
OBRA RODOVIÁRIA
|  | (ISS = 3%) | MATERIAL | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.96% | 0.96% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 1.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 16.96% | 10.94%
| BDI(DENOMINADOR) | 90.35% | 91.85%
| BDI = | 29.46% | 20.78%
ENGENHEIRO |  |  | CREA
R.T EMPRESA
EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA

## Cronograma Fisico_Financeiro
TIMBRADO
ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG |  | VALOR DO INVESTIMENTO |  | 70411.7575 |  |  | DATA: 19/07/2023
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM BLOCOS INTERTRAVADOS |  | LOCAL: COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, IBERTIOGA - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2ºMES | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.049% | 1º MÊS: 100%; 2ºMES: 0% | 100%
|  | Financeiro | 2146.9536 | 2146.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146.9536
2 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 67.71% | 1º MÊS: 70%; 2ºMES: 30%; 3º MÊS: 0% | 100%
|  | Financeiro | 47673.9235 | 33371.7464 | 14302.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47673.9235
|  | Físico % | 0% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 7º MÊS: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 8º MÊS: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 9º MÊS: 20% | 1
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 9º MÊS: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 10º MÊS: 50% | 1
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 12° MÊS: 100% | 1
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 10º MÊS: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 11º MÊS: 50% | 1
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 12° MÊS: 100% | 1
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES 12° MÊS: 100% | 1
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [12 empty] | 0
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 26.7% | 1º MÊS: 80%; 2ºMES: 20%; 3º MÊS: 0% | 100%
|  | Financeiro | 18800.3004 | 15040.2403 | 3760.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800.3004
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 2.543% | 1º MÊS: 73.43%; 2ºMES: 26.57%; 3º MÊS: 0% | 100%
|  | Financeiro | 1790.58 | 1314.8229 | 475.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1790.58
TOTAL |  | Físico % | 100% | 73.67% | 26.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 70411.7575 | 51873.7633 | 18537.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70411.7575
70411.7575
_________________________________________________
| ENGENHEIRO |  | CREA | 3º MÊS: Observações:
| R.T EMPRESA | [14 empty] | 73.43
26.57
EMPRESA
REPRESENTANTE EMPRESA